**Проект территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Вахитовского и Приволжского районов г.Казани**

**«Цифровой Профсоюз на «5»!»**

**Цифровые технологии в Профсоюзе направлены на:**

• развитие внутрисоюзной работы и организационное укрепление Профсоюза за счёт освобождения председателей первичных и территориальной организации Профсоюза от излишней текущей отчётности и автоматизации профсоюзной работы;

• формирование новой информационной среды, благоприятной для командной работы профсоюзных органов всех уровней профсоюзной структуры на основе создания хорошего микроклимата, способствующего становлению гармоничных отношений между членами выборных профсоюзных органов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Шаги** | **Действия** | **Сроки** | **Участники** |
| **Шаг 1** | Сверка полноты профсоюзных отчислений (расчетные зарплатные листы членов Профсоюза ОУ) | С 10 по 15 ноября 2021 года | Председатели первичных профсоюзных организаций  |
| **Шаг 2** | Внесение в систему 1С информации о несовершеннолетних детях членов профсоюза (до 18 лет) | С 15 по 30 ноября 2021 года | Председатели первичных профсоюзных организаций  |
| **Шаг 3** | Проверка включения в систему 1С вновь прибывших членов профсоюза | С 1 по 10 декабря | Председатели первичных профсоюзных организаций  |
| **Шаг 4** | Внесение данных во вкладку «Организация» (-численность работников (без совместителей);- из них педработников;- из них моложе 35 лет. (5 СП на 1 января 2022 года) | С 10 по 20 декабря 2021 года | Председатели первичных профсоюзных организаций  |
| **Шаг 5** | Формирование статистического отчета территориальной профсоюзной организации 2 СП |  С 20 по 25 декабря 2021 года | Территориальная профсоюзная организация |

**ВНИМАНИЕ:** после выдачи ЭПБ председатели первичных профсоюзных организаций должны поставить в учетной карточке каждого члена Профсоюза статус электронного профсоюзного билета - «выдан».